# Приложение1 к приказу № 43 Н

# От 04.04.2022 г.

# «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МАОУДО «ДДТ» на 2022– 2023 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Апрель 2022 г. | Караульщикова Л.Ю.  Золотова М.В. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МАОУ ДО «ДДТ» | 1. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МАОУДО «ДДТ» 2. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МАОУДО «ДДТ»; Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества 3. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МАОУДО «ДДТ» 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МАОУДО «ДДТ» | апрель | Караульщикова Л.Ю.  Золотова М.В.  Кодочигова Е.А  Маракова Ю.А.  Носкова Н.А. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри учреждения. | апрель | Кодочигова Е.А. |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ  наставничества. | апрель | Караульщикова Л.Ю, |
| 1. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества:   «педагог-педагог». | май | Кодочигова Е.А, |
| Информирование  Педагогов о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Информирование на сайте учреждения. | май | Караульщикова Л.Ю, |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества. | май | Кодочигова Е.А. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 2. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. | май | Кодочигова Е.А.  Носкова Е.А.  Петрова Г.С. |
| Формирование  базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | май | Караульщикова Л.Ю. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | июнь | Кодочигова Е.А, |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных  наставников. | июнь | Кодочигова Е.А, |
| Формирование  базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | июнь | Кодочигова Е.А, |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных  наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | июнь | Караульщикова Л.Ю. |
| Обучение наставников для работы с  наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | июнь | Кодочигова Е.А. |
| 2. Издать приказ об организации «Школы  наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | июнь | Караульщикова |
| 3. Организовать «Школу наставников» и провести |  | Кодочигова Е.А. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обучение. |  |  |
|  |  | Закрепление наставнических пар /  групп | 1. Издание приказа «Об утверждении  наставнических пар/групп». | июнь | Караульщикова Л.Ю. |
| 2. Составление планов индивидуального развития  наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | август | Кодочигова Е.А. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /  групп | Организация комплекса  последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение рабочих встреч наставников и наставляемых в течение года согласно утвержденного плана | 2022-2023 учебный год | Золотова М.В. |
| Организация текущего контроля достижения планируемых результатов  наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для  промежуточной оценки | Декабрь 2022 г. | Кодочигова Е.А. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь 2023 г. | Кодочигова Е.А.  Золотова м.В.  Караульщикова Л.Ю. |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | Январь 2023 г. | Караульщикова Л.Ю, |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. 2. Проведение конкурса профессионального мастерства" Наставник года", "Лучшая пара". | Январь 2023 г. | Золотова М.В. |